## Hoja1
Actividad | Horas | Día
Requisitos del prototipo a implementar | 20 | 2019-04-10
Criterios de comparación en la implementación | 30 | 2019-04-13
Proyecto de implementación de un prototipo del sistema utilizando la tecnología A | 39 | 2019-04-16
Proyecto de implementación de un prototipo del sistema utilizando la tecnología B | 45 | 2019-04-20
Comparación de las dos implementaciones | 30 | 2019-04-25
Comparación de la implementación de las tecnologías | 33 | 2019-04-28
Conclusiones | 18 | 2019-05-01
Presentación | 10 | 2019-05-03
Inicio | 43565
Finalización | 43591