## Hoja1
Actividad | Horas | Día
Requisitos del prototipo a implementar | 6 | 2019-04-10
Criterios de comparación en la implementación | 10 | 2019-04-12
Proyecto de implementación de un prototipo del sistema utilizando la tecnología A | 13 | 2019-04-16
Proyecto de implementación de un prototipo del sistema utilizando la tecnología B | 15 | 2019-04-20
Comparación de las dos implementaciones | 10 | 2019-04-25
Comparación de la implementación de las tecnologías | 11 | 2019-04-28
Conclusiones | 6 | 2019-05-01
Presentación | 3 | 2019-05-03
Inicio | 43565
Finalización | 43591